淮安生态新城信息系统运维服务
实施计划

江苏云储智能科技有限公司

2025-08-16

# 文档信息

| 文档名称编号 | 项目实施计划（JSYC-ITSS-XMSSJH） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 江苏云储智能科技有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-8-16 | 发布版本 | 王朋 | 史晓玲 |

目录

淮安生态新城信息系统运维服务 实施计划	1

江苏云储智能科技有限公司	1

文档信息	2

1. 计划概述	4

1.1. 编制目的	4

1.2. 计划周期	4

1.3. 计划范围	4

2. 阶段一：启动准备（合同签订后7日内）	4

2.1. 时间安排	4

2.2. 任务分解	4

2.3. 阶段交付物	5

3. 阶段二：持续运营（服务期内）	5

3.1. 定期巡检	5

3.2. 故障响应	6

3.3. 配置备份	7

3.4. 服务报告	7

3.5. 应急演练	8

4. 阶段三：收尾总结（合同到期前15日内）	8

4.1. 时间安排	8

4.2. 任务分解	8

4.3. 阶段交付物	9

5. 质量监控计划	9

5.1. 日常监控	9

5.2. 月度监控	9

5.3. 季度监控	9

5.4. 年度监控	9

6. 风险与应对计划	10

7. 附录	10

计划概述

编制目的

为落实《淮安生态新城信息系统运维服务实施方案》，明确各项服务活动的具体时间安排、任务分工和交付要求，确保项目有序推进、服务承诺按期兑现，特制定本实施计划。

计划周期

本计划覆盖项目全周期：2025年8月15日至2026年8月14日

计划范围

本计划涵盖启动准备、持续运营、收尾总结三个阶段的所有服务活动，包括团队组建、巡检、故障响应、配置备份、服务报告、应急演练、项目交接等。

阶段一：启动准备（合同签订后7日内）

时间安排

2025年8月15日至8月21日

任务分解

- 任务一：项目团队组建

完成项目团队确认，明确各角色职责。项目负责人与甲方确认接口人，建立双方联络机制。责任人：王朋，完成时间：8月17日。

- 任务二：服务渠道建立

确认服务台电话和邮箱，向甲方正式通报。服务台人员到位，确保服务请求渠道畅通。责任人：徐丽，完成时间：8月18日。

- 任务三：巡检计划制定

编制年度巡检计划，明确每月巡检日期和巡检内容，与甲方沟通确认后执行。责任人：李伟，完成时间：8月20日。

- 任务四：应急预案编制

完成《淮安生态新城信息系统运维服务项目-应急预案》编制，涵盖网络中断、服务器宕机、硬件故障等场景，报甲方备案。责任人：王朋，完成时间：8月21日。

- 任务五：备件储备确认

根据《维保设备清单》确认备件储备情况，确保关键备件（电源模块、硬盘、内存、光纤模块等）在中心库储备到位。责任人：李强，完成时间：8月21日。

阶段交付物

| 交付物 | 责任人 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 项目团队通讯录 | 王朋 | 8月17日 |
| 年度巡检计划 | 李伟 | 8月20日 |
| 应急预案 | 王朋 | 8月21日 |
| 备件储备清单 | 李强 | 8月21日 |

阶段二：持续运营（服务期内）

定期巡检

- 工作内容

每月对《维保设备清单》所列设备进行一次现场巡检，检查内容包括：设备运行状态（CPU/内存使用率、端口状态、链路状态）、配置完整性、日志分析、机房环境（温度、湿度、UPS状态）等。

- 时间安排

每月巡检在当月25日前完成，次月5日前出具《月巡检记录报告》。

- 巡检计划

| 序号 | 巡检年月 | 计划时间 | 报告提交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年8月 | 8月25日前 | 9月5日前 | 李伟 |
| 2 | 2025年9月 | 9月25日前 | 10月5日前 | 李伟 |
| 3 | 2025年10月 | 10月25日前 | 11月5日前 | 李伟 |
| 4 | 2025年11月 | 11月25日前 | 12月5日前 | 李伟 |
| 5 | 2025年12月 | 12月25日前 | 1月5日前 | 李伟 |
| 6 | 2026年1月 | 1月25日前 | 2月5日前 | 李伟 |
| 7 | 2026年2月 | 2月25日前 | 3月5日前 | 李伟 |
| 8 | 2026年3月 | 3月25日前 | 4月5日前 | 李伟 |
| 9 | 2026年4月 | 4月25日前 | 5月5日前 | 李伟 |
| 10 | 2026年5月 | 5月25日前 | 6月5日前 | 李伟 |
| 11 | 2026年6月 | 6月25日前 | 7月5日前 | 李伟 |
| 12 | 2026年7月 | 7月25日前 | 8月5日前 | 李伟 |

- 巡检报告内容要求

每份巡检报告应包含：巡检时间、人员、范围；各设备健康状态；发现的问题及处理建议；配置变更记录（如有）；下月巡检重点建议。

故障响应

- 工作内容

建立分级响应机制，确保故障发生时按服务级别承诺及时响应和处理。服务台接收故障申报后15分钟内确认接收，按故障级别派单。工程师到场后排查诊断，硬件故障更换备件，软件/配置故障现场调试恢复。解决后经甲方确认关闭事件。

- 响应承诺

- 关键故障：30分钟内电话响应，4小时内到场，8小时内解决

- 一般故障：2小时内响应，8小时内到场，24小时内解决

- 交付要求

每次故障处理后3日内出具《故障处理报告》，报告内容应包括：故障现象、处理过程、解决方案、处理结果、甲方确认。

- 责任人

故障受理：徐丽；故障处理：李伟（硬件/系统）、张强（网络）

配置备份

- 工作内容

每月对设备配置进行备份，确保故障后可快速恢复。配置变更后48小时内更新备份。

- 时间安排

每月巡检时同步执行配置备份，与巡检计划一致。配置变更后48小时内完成备份更新。

- 交付要求

配置备份记录由运维工程师保存，每季度随服务报告汇总提交。

- 责任人

李伟、张强

服务报告

- 工作内容

按月度、季度、年度定期输出服务报告，向甲方汇报服务情况、指标达成及改进建议。

- 时间安排

| 报告类型 | 报告周期 | 提交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月巡检报告 | 每月 | 次月5日前 | 李伟 |
| 季度服务报告 | 每季度 | 季度结束后10日内 | 王朋 |
| 年度总结报告 | 全年 | 合同到期前15日内 | 王朋 |

- 季度服务报告内容要求

每份季度服务报告应包含：本季度服务摘要（巡检次数、故障处理次数）；SLA达成情况统计；事件/问题汇总分析；客户满意度情况；存在的问题及改进建议；下季度工作计划。

应急演练

- 工作内容

服务期内至少组织1次应急演练，验证应急预案的有效性。

- 时间安排

2026年6月（服务期内第10个月），具体时间提前15日与甲方沟通确认。

- 交付要求

演练后15日内形成《应急演练总结报告》，内容包括：演练场景、参与人员、演练过程、发现问题、改进措施。

- 责任人

王朋

阶段三：收尾总结（合同到期前15日内）

时间安排

2026年7月31日至8月14日（合同2026年8月14日到期）

任务分解

- 任务一：全年服务记录整理

汇总全年巡检报告、故障处理报告、季度服务报告等所有服务记录，整理归档。责任人：李伟，完成时间：8月5日。

- 任务二：年度运维总结报告编制

编制《年度运维总结报告》，内容涵盖：全年服务回顾、指标达成情况（可用性、响应及时率、解决率等）、服务亮点与不足、改进建议、下年度服务建议。责任人：王朋，完成时间：8月10日。

- 任务三：服务成果汇报

向甲方汇报年度服务成果，提交年度总结报告，听取甲方反馈意见。责任人：王朋，完成时间：8月14日前。

- 任务四：项目交接

完成项目资料交接，确认服务期结束后的过渡安排。责任人：王朋，完成时间：8月14日。

阶段交付物

| 交付物 | 责任人 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 全年服务记录归档 | 李伟 | 8月5日 |
| 年度运维总结报告 | 王朋 | 8月10日 |
| 项目交接确认单 | 王朋 | 8月14日 |

质量监控计划

日常监控

- 服务台每日记录服务请求，15分钟内确认接收

- 运维工程师每次服务后填写服务记录

- 项目负责人每周检查服务记录完整性

月度监控

- 每月统计SLA达成情况

- 每月巡检后分析发现的问题，制定处理计划

- 每月底项目负责人审阅当月服务记录

季度监控

- 每季度汇总SLA达成数据

- 每季度进行客户满意度回访

- 每季度召开项目复盘会议，分析问题根因，制定改进措施

年度监控

- 年度客户满意度调查

- 年度服务成果评估

- 年度改进计划制定

风险与应对计划

| 风险 | 发生概率 | 影响程度 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键人员请假 | 中 | 高 | AB角备份，B岗提前熟悉职责 | 王朋 |
| 备件短缺 | 低 | 高 | 每季度盘点，及时补充 | 李强 |
| 设备重大故障 | 低 | 高 | 启动应急预案，联系供应商支持 | 王朋 |
| 甲方需求变更 | 中 | 中 | 及时沟通，评估影响后调整计划 | 王朋 |

附录

附录一：《年度巡检计划表》

附录二：《应急演练计划表》

附录三：《服务报告提交时间表》