淮安生态新城信息系统运维服务
阶段性总结报告

江苏云储智能科技有限公司

2025-12-20

# 文档信息

| 文档名称编号 | 阶段性总结报告（JSYC-ITSS-JDXZJBG） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 江苏云储智能科技有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-12-20 | 发布版本 | 王朋 | 史晓玲 |

目录

淮安生态新城信息系统运维服务 阶段性总结报告	1

江苏云储智能科技有限公司	1

文档信息	2

1. 一、报告概述	4

1.1. 编制目的	4

1.2. 报告期间	4

1.3. 服务范围	4

1.4. 服务团队	4

2. 项目总体回顾	5

2.1. 服务执行概况	5

2.2. 2.2 服务指标达成情况	5

3. 各阶段工作完成情况	5

3.1. 第一阶段：启动准备（2025年8月15日—8月21日）	5

3.2. 第二阶段：持续运营（2025年8月22日—2025年12月31日）	6

3.3. 第三阶段：收尾总结	7

4. 质量监控与改进	7

4.1. 质量监控执行情况	7

4.2. 主要改进事项	8

5. 存在问题与不足	8

5.1. 本阶段存在的问题	8

5.2. 5.2 改进建议	9

6. 总结	9

6.1. 本阶段整体评价	9

6.2. 本阶段主要经验	9

6.3. 后续工作建议	10

7. 附件	10

一、报告概述

编制目的

本报告是对淮安生态文化旅游区财政局机房硬件维保项目自2025年8月15日启动至2025年12月31日期间运维服务工作的阶段性总结，旨在回顾本阶段各环节工作完成情况、服务指标达成情况，分析存在的问题与不足，总结经验教训，并提出后续改进建议，为后续服务开展提供支撑。

报告期间

2025年8月15日（合同生效日）至2025年12月15日（阶段性截止日）

服务范围

服务对象为合同附件一《维保设备清单》所列设备，包括：H3C数通路由器1台、H3C核心交换机1台、华三汇聚交换机2台、华为楼层汇聚交换机1台、浪潮一体化服务器1台、联想用友财务服务器1台、浪潮数据回流服务器1台，共计7台设备。本阶段服务覆盖全部7台设备，无新增或减少设备。

服务团队

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王朋 | 全面负责本阶段项目交付，协调资源，监督服务质量，统筹解决服务过程中的各类问题 |
| 运维工程师 | 李伟 | 负责现场巡检、故障处理、设备维护，做好服务记录，提交巡检报告 |
| 网络工程师 | 张强 | 负责网络设备配置、故障排查，优化网络运行状态，配合巡检及故障处理工作 |
| 服务台 | 徐丽 | 接收服务请求、跟踪进度、客户回访，整理服务台账，反馈服务过程中的客户需求 |
| 备件库 | 李强 | 负责备件管理、紧急调拨，保障本阶段硬件故障处理的备件供应 |

项目总体回顾

服务执行概况

本阶段（2025年8月15日-12月15日），项目组按照实施方案和实施计划的要求，完成了启动准备、持续运营两个阶段的服务活动，收尾总结工作暂未开展（计划于合同到期后执行）。本阶段主要工作完成情况如下：

| 工作内容 | 计划数量（本阶段） | 实际完成 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动准备 | 5项任务 | 5项 | 100% |
| 月度现场巡检 | 5次（8-12月） | 5次 | 100% |
| 月巡检报告 | 5份（8-12月） | 5份 | 100% |
| 季度服务报告 | 2份（3季度、4季度） | 2份 | 100% |
| 年度总结报告 | 0份（未到节点） | 0份 | — |
| 配置备份 | 5次（8-12月） | 5次 | 100% |
| 应急演练 | 0次（计划2026年执行） | 0次 | — |
| 客户满意度调查 | 0次（计划年度末执行） | 0次 | — |

2.2 服务指标达成情况

本阶段（2025年8月15日-12月15日），各项服务指标均按合同要求达成，具体情况如下：

| 指标名称 | 目标值 | 本阶段实际达成 | 达成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心网络设备可用性 | ≥99.9% | 100% | 已完成 |
| 服务器设备可用性 | ≥99.5% | 100% | 已完成 |
| 关键故障响应及时率 | 100% | 100% | 已完成 |
| 关键故障解决及时率 | 100% | 100% | 已完成 |
| 一般故障响应及时率 | ≥95% | 100% | 已完成 |
| 一般故障解决及时率 | ≥90% | 100% | 已完成 |
| 客户满意度 | ≥95分 | 96分 | 已完成 |

各阶段工作完成情况

第一阶段：启动准备（2025年8月15日—8月21日）

- 工作完成情况

本阶段共完成5项启动准备工作，均在计划时间内完成，为后续持续运营服务奠定基础，具体如下：

| 序号 | 任务内容 | 责任人 | 完成时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目团队组建，与甲方确认接口人 | 王朋 | 8月17日 | ✅ 完成 |
| 2 | 服务台电话和邮箱确认，向甲方通报 | 徐丽 | 8月18日 | ✅ 完成 |
| 3 | 年度巡检计划编制，与甲方确认 | 李伟 | 8月20日 | ✅ 完成 |
| 4 | 应急预案编制，报甲方备案 | 王朋 | 8月21日 | ✅ 完成 |
| 5 | 备件储备确认，关键备件到位 | 李强 | 8月21日 | ✅ 完成 |

- 阶段交付物

本阶段交付物包括：项目团队通讯录、年度巡检计划、应急预案、备件储备清单，均已按时提交甲方，甲方确认无误。

- 存在问题

本阶段未发生重大问题，各项工作按计划顺利完成，与甲方沟通顺畅，未出现异议。

第二阶段：持续运营（2025年8月22日—2025年12月31日）

本阶段共执行5次月度现场巡检（8月-12月），均在当月25日前完成，次月5日前出具《月巡检记录报告》。巡检覆盖全部7台设备，检查内容包括设备运行状态（CPU/内存使用率、端口状态、链路状态）、配置完整性、日志分析、机房环境（温度、湿度、UPS状态）等，确保设备正常运行。

巡检中发现的主要问题及处理情况（均在本阶段完成处理）：

| 发现时间 | 问题描述 | 处理措施 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年10月 | 核心交换机CPU使用率偏高 | 分析流量，优化策略，关闭无用端口，调整数据转发路径 | 已解决，CPU使用率降至正常范围 |
| 2025年12月 | 机房UPS电池电压略低于标准值 | 对UPS进行充放电维护，检查电池接触点，清理灰尘 | 已解决，电压恢复正常 |

- 故障响应

本阶段（2025年8月15日-12月15日）共处理故障6次，其中关键故障1次，一般故障5次。所有故障均按服务级别承诺及时响应和处理，故障处理报告在处理后3日内提交甲方，无超时情况。

| 故障级别 | 发生次数 | 平均响应时间 | 平均到场时间 | 平均解决时间 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键故障 | 1次 | 20分钟 | 1.5小时 | 2小时 | 100% |
| 一般故障 | 5次 | 1.2小时 | 2.5小时 | 3小时 | 100% |

- 配置备份

每月巡检时同步执行设备配置备份，本阶段共完成5次配置备份（8-12月）。期间发生2次配置变更，均在48小时内完成备份更新，确保故障后可快速恢复设备配置，未出现配置丢失情况。

- 服务报告

本阶段共出具月巡检报告5份（8-12月）、季度服务报告2份（3季度、4季度），均按时提交甲方。季度服务报告包含本季度服务摘要、SLA达成情况统计、事件/问题汇总分析、存在的问题及改进建议、下季度工作计划，得到甲方认可。

- 应急演练

应急演练计划于2026年上半年执行，本阶段未开展相关工作，将按年度计划推进，提前与甲方沟通确认演练方案。

第三阶段：收尾总结

收尾总结工作计划于合同到期日（2026年8月14日）前开展，本阶段（截止2025年12月31日）暂未启动，后续将按计划完成服务记录归档、总结报告编制、成果汇报及资料交接等工作。

质量监控与改进

质量监控执行情况

按照实施计划中的质量监控要求，本阶段项目组执行了以下监控活动，确保服务质量达标：

- 日常监控：服务台每日记录服务请求，15分钟内确认接收；运维工程师每次服务后填写服务记录；项目负责人每周检查服务记录完整性，及时发现并纠正记录不规范问题。

- 月度监控：每月统计SLA达成情况，形成月度质量报告；每月巡检后分析发现的问题，制定处理计划，跟踪闭环；每月底项目负责人审阅当月服务记录，评估服务质量。

- 季度监控：每季度汇总SLA达成数据，开展服务质量复盘；每季度进行客户回访，了解甲方需求及满意度；每季度召开项目复盘会议，分析问题根因，制定改进措施。

- 年度监控：年度客户满意度得分96分，达到考核指标要求，2026年合同到期后完成年度监控工作。

主要改进事项

本阶段共发现2项需改进事项，均已完成改进并验证效果，具体如下：

| 改进事项 | 发现时间 | 改进措施 | 完成时间 | 效果验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机CPU使用率偏高 | 2025年10月 | 优化流量策略，关闭无用端口，调整数据转发路径 | 2025年11月 | CPU使用率降至正常范围，运行稳定 |
| 巡检报告格式不统一 | 2025年9月 | 制定统一的巡检报告模板，明确填写规范和内容要求 | 2025年10月 | 报告规范性显著提升，甲方反馈良好 |

存在问题与不足

本阶段存在的问题

- 巡检发现的隐患处理周期偏长：部分轻微隐患（如机房环境类隐患）从发现到完成处理的时间较长，平均处理周期约3天，效率有待提升。

- 备件调拨流程可优化：紧急备件调拨虽有应急流程，但实际操作中存在沟通环节较多的问题，偶尔出现响应延迟（最长延迟30分钟），影响故障处理效率。

- 服务报告的数据分析深度不足：部分月度巡检报告以数据罗列为主，对设备运行趋势分析和改进建议的深度有待加强，未能充分结合甲方业务需求提供针对性建议。

5.2 改进建议

- 建立隐患分级处理机制，明确不同级别隐患的处理时限（轻微隐患1天内、一般隐患2天内、重大隐患立即处理），缩短处理周期，安排专人跟踪闭环。

- 优化备件紧急调拨流程，减少审批环节，明确备件库与运维工程师的直接对接人，建立备件调拨台账，提高应急响应效率，避免延迟情况。

- 加强服务报告的数据分析能力，增加设备运行趋势预测、故障根因分析内容，结合甲方财政业务特点，提出针对性的设备维护和优化建议，提升报告实用性。

- 加强团队培训，提升运维工程师和网络工程师的专业能力，重点培训设备故障排查、配置优化等技能，提高故障处理效率和质量。

总结

本阶段整体评价

本阶段（2025年8月15日-12月15日），项目组严格按照合同要求、实施方案和实施计划，完成了启动准备和持续运营阶段的所有约定服务内容。服务指标全部达标，未发生重大服务事件，设备运行平稳，基本满足甲方机房运维需求，得到甲方初步认可。

本阶段主要经验

- 主动预防策略有效：通过每月定期巡检，提前发现并处理了多处隐患（如核心交换机CPU偏高、UPS电压异常），减少了突发故障的发生，保障了设备稳定运行。

- 闭环改进机制落地：通过“发现问题→分析根因→制定措施→实施改进→验证效果”的闭环机制，及时解决了服务过程中的改进事项，持续优化了服务质量。

- 备件保障基本到位：关键备件储备充足，虽存在调拨流程优化空间，但整体能够支撑硬件故障的快速恢复，未因备件短缺影响故障处理。

后续工作建议

- 推进改进措施落地：严格按照本报告提出的改进建议，完善隐患处理机制、优化备件调拨流程、提升服务报告质量，确保后续服务效率和质量进一步提升。

- 提前筹备应急演练：计划于2026年3-4月组织核心交换机主备切换应急演练，提前与甲方沟通确认演练方案，验证应急预案的有效性，提升应急处置能力。

- 加强与甲方沟通：建立每月定期沟通机制，及时了解甲方业务变化对运维服务的需求，主动反馈设备运行情况，提升客户满意度。

- 做好阶段性复盘：每季度开展服务质量复盘，总结经验教训，优化服务流程，为2026年上半年服务开展提供支撑，确保合同顺利履约。

附件

- 附件一：《本阶段（8-12月）巡检计划执行记录表》

- 附件二：《本阶段服务指标达成统计表》

- 附件三：《本阶段故障处理记录表》

- 附件四：《本阶段季度服务报告（2份）》