2026年运维服务技术研发报告
（第一季度）

江苏云储智能科技有限公司

2026年4月6日

# 文档信息

| 文档名称编号 | 运维服务技术研发报告（JSYC-ITSS-YWFWJSYF） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 江苏云储智能科技有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2026-4-6 | 发布版本 | 孙凯 | 史晓玲 |

目录

2026年运维服务技术研发报告 （第一季度）	1

江苏云储智能科技有限公司	1

文档信息	2

1. 概述	4

2. 研发团队情况	4

2.1. 团队现状	4

2.2. 第一季度人员投入	4

3. 研发进度	5

3.1. 运维管理平台功能优化	5

3.1.1. 第一季度完成工作	5

3.1.2. 进度符合性	5

3.2. 监控告警平台升级	6

3.2.1. 第一季度完成工作	6

3.2.2. 进度符合性	6

4. 技术手册研发进度	6

5. 新技术储备	6

5.1. 自动化运维技术	7

5.2. 容器化与云原生技术	7

5.3. AIOps智能运维	7

6. 研发经费执行情况	7

7. 下季度工作计划	7

概述

本报告对2026年第一季度运维服务技术研发工作的进展情况进行总结。第一季度主要完成了研发规划的制定、研发团队的组建和任务分配，以及运维管理平台优化项目的需求调研和总体设计工作。

2026年度研发工作整体按照《2026年度运维服务技术研发规划》推进，重点围绕运维管理平台功能优化、监控告警平台升级、技术手册研发和新技术储备四个方面展开。第一季度为研发工作的启动阶段，各项工作按计划有序推进。

研发团队情况

团队现状

公司研发部现有研发人员14人，包括研发部经理1人，系统架构师3人，需求工程师4人，软件测试工程师2人，软件工程师4人。

第一季度人员投入

根据《2026年度运维服务技术研发规划》，第一季度已投入8人至运维相关研发工作，具体如下：

| 职位名称 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 研发部经理 | 1人 | 项目管理，技术把关 |
| 系统架构师 | 1人 | 架构设计，技术评审 |
| 需求工程师 | 2人 | 需求调研，需求文档编写 |
| 软件工程师 | 3人 | 功能开发准备 |
| 软件测试工程师 | 1人 | 测试计划制定 |

此外，运维部安排1名技术支持工程师配合研发工作，负责需求反馈收集。

研发进度

运维管理平台功能优化

第一季度完成工作

根据《2026年度运维服务技术研发规划》的进度安排，第一季度应完成需求分析和总体设计阶段的工作。实际完成情况如下：

- 需求分析阶段（1月-2月）

已完成运维部门的需求调研工作，通过问卷调查和专题访谈的方式，收集了运维人员对平台优化的具体需求。主要收集到的需求包括：

- 服务知识与工单联动方面：运维人员希望在处理工单时能自动匹配相关知识，减少检索时间

- 报表统计方面：需要支持按客户、设备类型、故障级别等多维度统计SLA达成情况

- 移动端方面：现场运维人员反馈需要支持手机端工单处理和拍照上传功能

已形成《运维管理平台优化需求规格说明书》，并通过内部评审。

- 总体设计阶段（3月）

已完成系统总体设计方案编制，包括技术架构设计、数据库设计、接口设计等内容。设计方案明确了各功能模块的划分和接口关系，确定了采用前后端分离架构，移动端采用跨平台开发方案。

已完成《运维管理平台优化系统设计方案》，并通过技术评审。

进度符合性

| 任务阶段 | 计划时间节点 | 实际进展 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2026年1月-2月 | 已完成 |
| 总体设计 | 2026年3月 | 已完成 |
| 研发&测试 | 2026年4月-8月 | 尚未开始 |
| 试运行 | 2026年9月-10月 | 尚未开始 |
| 正式上线 | 2026年12月 | 尚未开始 |

监控告警平台升级

第一季度完成工作

第一季度主要完成了监控告警平台升级的前期调研工作，包括：

- 收集了运维团队对现有H3C智能管理中心的使用反馈

- 调研了告警收敛、智能分析、可视化大屏等功能的实现方案

- 初步确定了升级技术路线

《监控告警平台升级方案》正在编制中，预计第二季度完成方案评审。

进度符合性

监控告警平台升级工作与运维管理平台优化同步推进，第一季度完成了前期调研，符合整体进度安排。

技术手册研发进度

根据《2026年度运维服务技术研发规划》，2026年计划新增4本技术手册。第一季度主要完成了技术手册的规划工作，包括：

- 确定了各手册的编写大纲和内容框架

- 明确了编写责任人和时间节点

- 收集了编写所需的参考资料和案例素材

具体进度如下：

| 序号 | 技术手册名称 | 计划完成时间 | 当前进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备故障排查手册 | 2026年6月 | 大纲编制中 |
| 2 | 服务器硬件维护手册 | 2026年6月 | 大纲编制中 |
| 3 | 安全事件应急处置手册 | 2026年9月 | 尚未启动 |
| 4 | 运维工具操作手册（进阶版） | 2026年12月 | 尚未启动 |

第一季度暂未完成任何技术手册的正式编写工作，预计第二季度启动前两本手册的编写。

新技术储备

根据《2026年度运维服务技术研发规划》，2026年计划在自动化运维、容器化与云原生、AIOps智能运维三个方向进行新技术储备。

第一季度主要完成了以下工作：

自动化运维技术

- 组织研发人员学习了Ansible基础知识

- 搭建了Ansible实验环境，完成了基础功能验证

容器化与云原生技术

- 组织了Docker基础培训，参训人员8人

- 完成了Docker常用命令和容器编排的基础学习

AIOps智能运维

- 进行了行业调研，了解了AIOps在运维领域的应用现状

- 收集了相关技术资料和学习资源

第一季度新技术储备工作按计划推进，暂未形成具体应用成果。

研发经费执行情况

2026年度运维技术研发预算经费为68万元。第一季度经费执行情况如下：

| 项目 | 预算金额 | 第一季度支出 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常经费 | 60万元 | 12万元 | 20% |
| 设备经费 | 5万元 | 0万元 | 0% |
| 外部服务费 | 3万元 | 0万元 | 0% |
| 合计 | 68万元 | 12万元 | 17.6% |

第一季度经费支出主要为研发人员工资薪金，设备采购和外部服务尚未发生。经费使用符合预算计划，未出现超支情况。

下季度工作计划

根据《2026年度运维服务技术研发规划》，第二季度重点工作安排如下：

- 运维管理平台优化：启动研发&测试阶段工作，完成核心功能开发（4月-8月）

- 监控告警平台升级：完成升级方案评审，启动开发工作

- 技术手册研发：启动《网络设备故障排查手册》和《服务器硬件维护手册》的编写工作，争取6月完成初稿

- 新技术储备：继续深入学习自动化运维和容器化技术，开展实践演练

- 研发经费管理：根据项目进度，适时启动设备采购和外部服务采购